## Plan_Mensual
Plan de Marketing para PyMEs
ID | Objetivo Estratégico | Tipo de Objetivo | Canal Principal | Descripción de la Acción | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Presupuesto | Meta (valor numérico) | Resultado | % Avance | Semáforo | Notas
1 | Generar 50 leads al mes para el servicio de asesoría empresarial | Leads | Facebook Ads | Campaña de tráfico a formulario con segmentación a dueños de PyME 30-55 años en CDMX y área metropolitana | Mariana | 2025-01-05 | 2025-01-31 | 3500 | 50 | 35 | 70% | Amarillo | Primera iteración de campaña, se prueba mensaje de diagnóstico gratuito
2 | Incrementar 20% las ventas del mes respecto al promedio del último trimestre | Ventas | Instagram + WhatsApp | Lanzar promoción 2x1 en primera compra con seguimiento personalizado por WhatsApp a todos los interesados | Carlos | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 0 | 20 | 18 | 90% | Amarillo | Campaña apoyada por publicaciones orgánicas y testimonios de clientes
3 | Aumentar el reconocimiento de marca entre dueños de PyME en nuestra zona | Branding | Contenido Orgánico | Publicar 3 cápsulas de valor a la semana en Instagram y LinkedIn sobre gestión PyME y casos reales | Equipo de Contenido | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 0 | 12 | 9 | 75% | Amarillo | Se mide por número de publicaciones de valor realizadas en el mes

## Dashboard
Resumen de desempeño mensual
Indicador | Meta total | Resultado total | % Avance
Leads | 50 | 35 | 70%
Ventas | 20 | 18 | 90%
Branding (acciones) | 12 | 9 | 75%

## Planeacion_Trimestral
Trimestre | Año | Objetivo Trimestral | Meta global | Mes 1 - Meta | Mes 2 - Meta | Mes 3 - Meta | Responsable | Prioridad (Alta/Media/Baja) | Notas de enfoque
Q1 | 2025 | Construir base de leads calificados para el área de asesoría PyME | 150 | 40 | 50 | 60 | Dirección Comercial | Alta | Enfocar inversión en campañas de generación de registros y contenido de valor

## Recomendaciones
Panel de recomendaciones inteligentes
Aspecto | Condición evaluada | Recomendación
Leads | Desempeño mensual vs meta | Vas bien en generación de leads. Considera escalar inversión cuidando el costo por lead.
Ventas | Desempeño mensual vs meta | El desempeño en ventas es positivo. Documenta qué está funcionando y conviértelo en proceso estándar.
Branding | Acciones ejecutadas vs planificadas | Tu frecuencia de comunicación es adecuada. Comienza a medir interacción y calidad de comunidad, no solo cantidad de publicaciones.